# iOS 上架改造清单（Capacitor 套壳路线）

项目：bian-wechat（Vue2 SPA）　后端域名：https://ba.yugusoft.com　方案：Capacitor + WKWebView 套壳 + AI 辅助改造

# 一、总体判断

1. 仓库现状为纯 Web 工程，无任何 iOS / Android 壳配置（无 platforms/ios、config.xml、capacitor.config、uni-app 配置），需要新建壳工程。

2. 上架阻断项不在「用什么写」，而在业务规则本身：内购、Apple 登录、账号注销、UGC 举报、隐私与资质。这些改动对套壳与重写完全一致，重写无法绕开。

3. 本项目的特效资产（PIXI 火焰着色器、Proton 粒子、烟雾画布、纸钱与花圈动画）为 Web 实现，套壳可直接复用，重写需要重做且视觉必然打折。

4. AI 能把「写代码」部分压缩 2~4 倍，但压缩不了「资质等待 + 审核往返 + 特效调参 + 隐含业务规则」，因此套壳仍为最优路线，只是差距由 5~10 倍缩小到约 3 倍。

5. 推荐路线：先套壳上架拿到用户反馈；若确有必要，再以「按模块渐进原生化」替换体验差的页面，不做一次性全量重写。

# 二、P0 审核硬性项（不做则无法上架）

| 编号 | 模块 | 现状（代码位置） | 必须改成 | 审核依据 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟货币 / 祭品支付 | 云币充值与祭品购买走微信 JSAPI：src/wx/wxSdk.js:92-143；下单 space.js:396；档位 /pay/price_tags space.js:380 | App 内改为 IAP 消耗型商品；服务端新增 receipt 校验与防重复发货；App 内隐藏/禁用微信支付；必须实现恢复购买 Restore | 指引 3.1.1 | 前端 + 后端 |
| 2 | 尊贵馆 VIP 年付订阅 | store/Info.vue:157-222 的 item-space-vip 按年付费 | 改为自动续期订阅；App 内提供管理订阅入口；订阅页必须放服务条款与隐私政策链接 | 指引 3.1.2 / 3.8 | 前端 + 后端 |
| 3 | Apple 登录 | 唯一登录为微信 OAuth：List.vue:460-463；回调 login.html:27-34 | 保留微信 OpenSDK 的同时必须提供 Sign in with Apple；或改手机号验证码 + Apple 登录兜底 | 指引 4.8 | 前端 + 后端 |
| 4 | 注销 / 删除账号 | App 内无注销入口 | 必须在 App 内提供删除账号及数据的完整流程，并同步清理后端数据 | 指引 5.1.1(v) | 前端 + 后端 |
| 5 | UGC 举报 / 屏蔽 / 联系方式 | 举报 report/Report.vue、POST /complaints space.js:488-509；拉黑 blacklist/Blacklist.vue、space.js:70-73 | 举报入口需在每条留言 / 评论 / 相册 / 纪念馆旁可见；被屏蔽用户需有明确提示；App 内可见客服联系方式；向审核员完整演示举报流程 | 指引 1.2 | 前端 + 产品 |
| 6 | 隐私政策 / 隐私标签 / 隐私清单 | 无 App 侧隐私政策页 | 新增隐私政策页；App Store Connect 填写隐私营养标签；第三方 SDK（微信 SDK、七牛）补齐隐私清单与签名 | 指引 5.1.1 | 产品 + 前端 |
| 7 | 主体资质（中国大陆） | — | ICP 备案 / 许可证；企业开发者账号（含邓白氏 D-U-N-S 编码） | 中国区规则 | 公司 / 你 |
| 8 | 内容版权 | BGM 音乐 App.vue:10 与 static-app01.yugusoft.com 曲库 | 第三方音乐需提供版权授权材料；删除未授权音视频，避免 IP 侵权争议 | 指引 5.2 | 产品 |

# 三、P0 技术适配项（不做则 App 无法运行）

| 编号 | 模块 | 现状（代码位置） | 必须改成 | 审核依据 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 微信 JS-SDK 全链路 | 分享 wxSdk.js:7-91；支付 wxSdk.js:92-143；登录跳转 List.vue:460 | 抽取 src/native/ 桥接层（auth / pay / share / upload / platform）；H5 走微信实现、App 走原生实现；登录改为 Universal Link 回调 | 技术必需 | 前端 |
| 10 | 图片上传 | src/index.html:23-24 plupload + qiniu；调用点 UserCenter / Theme / IssueCreate / SpaceCreate / Report / Bgm | 改用原生相机与相册；补 NSCameraUsageDescription、NSPhotoLibraryUsageDescription；七牛 token 接口保留 | 技术必需 | 前端 |
| 11 | 环境参数与平台判定 | src/api.js:20-34 默认 plat:"wechat"；多处 isWeixin 分支 | 新增 ios 平台值并自动识别；非微信环境的降级逻辑统一走原生桥接 | 技术必需 | 前端 |
| 12 | 静态资源与外链 | src/index.html:26 外链图标字体 //at.alicdn.com（非 https）；static/ 约 7MB（pixi 三个版本重复、moment 130+ locale） | 图标字体本地化或改为 https；包体精简至 3MB 内（删除冗余 pixi、裁剪 moment locale） | 技术必需 | 前端 |
| 13 | 网络与传输安全 | src/api.js:53-59 baseURL 为相对路径 /api/v1；域名 https://ba.yugusoft.com | App 内使用绝对 HTTPS 地址；后端需支持 IPv6/NAT64；TLS 满足 ATS 要求 | 技术必需 | 前端 + 运维 |
| 14 | 推送能力 | 全仓无任何推送代码 | 如需祭拜提醒 / 留言通知，从零接入 APNs（Capacitor Push）；否则删除相关入口，不留无效按钮 | 技术必需 | 前端 + 产品 |

# 四、P1 提升过审概率与体验

| 编号 | 模块 | 现状 | 建议改法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 后台音频 | App.vue:10 audio loop 背景音乐 | 在 Signing 中声明 Background Audio，或退到后台时暂停播放，保持状态与实际一致 |
| 16 | 音频自动播放 | main.js:44-116 依赖 WeixinJSBridge 解锁 | 改用 WKWebView 的 mediaPlaybackRequiresUserAction = false，或首次用户交互后解锁播放 |
| 17 | 导航层级冲突 | H5 自带返回按钮与原生导航条并存 | 确定二选一：全屏 H5 + 自带返回，或原生导航 + H5 隐藏头部，避免双返回 |
| 18 | 弱网与失败兜底 | 白屏、支付/登录/上传失败缺少可读提示 | 新增加载态、超时重试与明确失败提示，避免审核期间出现空白页 |
| 19 | 反「网页壳」证据 | 原生能力几乎为零 | 至少具备原生分享、原生上传、IAP、APNs、Apple 登录，规避指引 4.2 风险 |

# 五、P2 可后置优化

- 祭拜页 WebGL 性能（已完成「全页单 WebGL 上下文」改造，提交 bf83f4e）。

- 离线缓存兜底（iOS 环境能力有限，收益一般）。

- App 名称、副标题、截图与演示账号整理。

# 六、工作量对比（AI 介入后重估）

| 成本项 | 套壳（Capacitor） | Flutter/RN 重写 | AI 能否压缩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面 / 表单 / 接口对接 | 8~15 → 4~7 人日 | 40~60 → 12~20 人日 | 可大幅压缩 |
| 原生能力（IAP / Apple 登录 / 推送 / 上传） | 7~10 → 4~6 人日 | 同左（两路线都要做） | 部分可压缩 |
| 特效资产（火苗 / 粒子 / 烟雾） | 0 人日（直接复用） | 8~15 → 6~12 人日 | 几乎不能压缩 |
| 隐含业务规则还原 | 0 人日 | 10~15 → 5~10 人日 | 几乎不能压缩 |
| 真机联调 / 证书 / 上架 | 3~5 人日 | 3~5 人日 | 不能压缩 |
| 资质 + 审核往返 | 2~4 周日历时间 | 2~4 周日历时间 | 完全不能压缩 |
| 合计 | 约 8~13 人日 | 约 25~40 人日 | 差距约 3 倍 |

# 七、实施里程碑

| 阶段 | 目标 | 关键交付 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 抽出桥接层 | src/native/ 下 auth / pay / share / upload / platform，替换 wx.xxx 直接调用 | H5 与 App 共用一套业务代码 |
| 第 2 周 | 搭建壳工程 | Capacitor 工程、WKWebView、本地资源打包、真机跑通首页与祭拜页 | 可在真机运行的内测包 |
| 第 3 周 | 合规能力接入 | Apple 登录、IAP 消耗型与订阅商品、服务端 receipt 校验、恢复购买、注销账号 | 沙箱完整跑通购买与登录 |
| 第 4 周 | 材料与提审 | 隐私政策、隐私清单、ICP 材料、演示账号、TestFlight | 提交审核 |
| 审核窗口 | 应对审核反馈 | 按 P0 清单逐条验证并补充材料 | 通过并上架 |

# 八、验收标准（每条 P0 需可单独演示）

- 沙箱完整跑通一次 IAP 购买：下单 → 支付 → 发货 → 恢复购买，且不重复发货。

- VIP 订阅可购买、可管理、可在同一 Apple ID 下恢复。

- 完成一次 Apple 登录并成功进入首页；同一 Apple ID 二次登录可识别。

- 在 App 内完整演示一次「举报内容 → 后台处置 → 前端展示封禁结果」。

- 在 App 内完整演示一次「注销账号 → 数据清除」。

- 真机断网、弱网、支付取消、上传失败均有可读提示，无白屏无卡死。

- App Store Connect 隐私标签、隐私政策链接、第三方 SDK 隐私清单齐备。